РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕГУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.07 .2018 г. а. Новая Джегута № 62

**Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Джегутинского сельского поселения на 2018-2022 годы**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Джегутинского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Обнородовать настоящее постановление на стенде в здании администрации Джегутинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Джегутинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнородования.

Глава администрации Джегутинского

сельского поселения Ш.Н.Узденов

 Приложение к

 постановлению Администрации

 Джегутинскогосельского поселения

 от 26.07.2018г. № 62

План-график мероприятий направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Джегутинскогосельского поселения на 2018-2022годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение 2018 года | Администрация Джегутинскогосельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Джегутинскогосельского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018 года | Администрация Джегутинскогосельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Джегутинскогосельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2020 года | Администрация Джегутинскогосельского поселения |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Джегутинскогосельского поселения |